## P.M.I. 2019-2021
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2021
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI
IDENTIFICACION |  |  | PLANEACION |  |  |  |  | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y EJECUCION
Municipio | E. E. | Gestión | Objetivo | Metas | Indicadores | Actividades | Responsable | Inicia | Termina | Fecha Seguimiento | Estado | Evidencia del Avance | % Avance | Observaciones
BARRANCABERMEJA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI | GESTION DIRECTIVA | Actualizar el componente teleológico del PEI acorde con el entorno. | En diciembre 2021 la I.E. habrá revisado, aprobado y apropiado su horizonte estrategico: visión, misión, políticas, metas, principios, valores y perfiles. | Horizonte Estratégico Aprobado y socializado | 1. Revisar el proyecto educativo institucional. 2. Resignificar el horizonte estratégico con la comunidad. 3. Socialización y apropiación. 4. Seguimiento. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Mejoramiento | 1. Construcción colectiva del horizonte estrategico. 2. PEI actualizado. 2. Divulgación del horizonte en la página web. | 100% | El direccionamiento ha sido aprobado y divulgado a la comunidad. Tenemos que fortalecer su apropiación colectiva.
|  |  | Establecer, documentar e implementar los criterios pedagógicos institucionales conforme con los lineamientos del direccionamiento estratégico. | En Diciembre de 2020 el 100% de los programas, planes, proyectos y acciones estarán articulados al planteamiento estratégico. | Planes y Proyectos Conformes | 1. Revisar el direccionamiento estratégico. 2. Diseñar, revisar, aprobar y socializar los formatos de presentación de los planes y proyectos. 3. Efectuar seguimiento. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Trabajo colaborativo. 2. Diseño de Formatos. 3. Implementación de Formatos. 4. Seguimiento y ajustes de Formatos de planes y proyectos. | 90% | Los formatos de planes y proyectos han venido diseñandose, estan en fase de implementación,algunos han tenido actualizaciones.
|  |  | Fortalecer los procesos de comunicación y divulgación institucional. | En diciembre de 2020 la Institución contará con un sistema de comunicación y divulgacion de información institucional. | Plataforma de Comunicación Institucional | 1. Analisis de información existente . 2. Creación de la página/plataforma. 3. Actualización de los canales de comunicación. 4. Seguimiento al proceso. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Formación en actualización página web. 2. Actualización de información. | 90% | Se tiene página web, facebook y correos institucionales. Falta mejorar actualización de la página.
|  |  | Promover la toma de decisiones institucionales a partir del análisis de datos. | En cada semestre se deben efectuar análisis de datos y promover la mejora continua. | Balance Académico- Convivencia | 1. Recolectar datos. 2. Analizar información. 3, Documentar resultados. 4. Definir acciones de mejora. 5. Efectuar seguimiento. | Rector - Comité de Docentes | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Informes por periodo. 2. Análisis pruebas SABER. 3. Indicadores 2016-2018 | 75% | Falta profundizar en este tema con relación a las pruebas externas. Debemos hacer seguimiento de impacto en las pruebas internas.
|  |  | Promover la generación de alianzas estratégicas con otras instituciones y en especial con el sector productivo | A diciembre de 2021, la I.E. deberá contar con mínimo dos convenios de cooperación con entidades de educación superior y mínimo un aliado estrategico del sector productivo. | Convenios y Alianzas | 1. Identificar potenciales aliados. 2. Analizar con el Consejo Directivo el impacto de la alianza. 3. Formalizar convenios y alianzas. 4. Establecer plan de trabajo. 5. Efectuar seguimiento. | Rector - Consejo Directivo | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Mejoramiento | 1. Análisis de ofertas de articulación. 2. Encuesta docente. 3. Requisitos y Convenios. 4. Borrador documento. UCC-UNIPAZ-ENSCR | 100% | Tenemos vigente convenio con UCC-UNIPAZ-ENSCR-Unioriente. Este año no sacamos maximo beneficio.
|  |  | Garantizar la adecuada organización y eficaz planeación educativa de los procesos definidos en la institución | A diciembre de 2021, el PMI, se habrá cumplido mínimo en un 90% | Cumplimiento PMI | 1. Efectuar autoevaluación. 2. Identificar oportunidades de mejora. 3. Priorizar componentes. 4. Realizar FODA institucional. 5. Establecer PMI. 6. Implementar las acciones de mejora. 6. Evaluar la eficacia.7. Documentar los procesos institucionales. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Seguimiento al cumplimiento PMI. 2. POA. 3. FODA Institucional. 4. Evidencias por actividades propuestas. 5. Planeación Autoevaluación. | 72% | Se ha ido avanzando de manera positiva. En la autoevaluación se reflejan los resultados de la mejora en los procesos. Debemos mantener el compromiso con PMI.
|  |  | Fortalecer el desarrollo de la cultura organizacional acorde con los principios y valores institucionales. | Al finalizar cada año la institución educativa, documentará y socializará las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales desarrolladas durante el periodo lectivo. | Jornadas de Reconocimiento y Socialización | 1. Efectuar reuniones periodicas para identificación y reconocimiento de buenas practicas. 2. Establecer una metodología para la documentación de las buena practicas. 3. Implementar un sistema de estímulos y reconocimientos. 4. Desarrollar las jornadas de reconocimiento y socialización. 5. Efectuar seguimiento al proceso. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. En el manual de convivencia se establecieron estimulos a los miembros de la comunidad educativa. | 50% | Se han establecido reconocimientos a los miembros de la comunidad. Es necesario fortalecer la documentación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales.
|  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantener la infraestructura física y tecnológica en adecuadas condiciones de funcionamiento. | Garantizar que la sede cuente con las condiciones básicas de funcionamiento acorde con la prestación del servicio educativo. | Programa de Mantenimiento | 1. Identificar las necesidades de infraestructura- tecnología en la sede. 2. Priorizar la acciones de mantenimiento. 3. Asignar recursos para ejecución del mantenimiento. 4. Gestionar ante la autoridad competente. 5. Promover el cuidado de la infraestructura y los equipos. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Mantenimiento preventivo de la sede. 2. Adecuación de espacios. 3. Arreglos locativos. 4. Mantenimiento de areas verdes y espacios fisicos. | 60% | Se han venido haciendo mantenimientos correctivos, preventivos y periodicos a las instalaciones de la institución.
|  |  | Incrementar la disponibilidad de recursos para el aprendizaje en la institución educativa Colegio San Rafael de Chucurí. | Dotar a todas las áreas y proyectos en la institución de recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos para el aprendizaje. | Recursos y Material Didáctico | 1. Identificar las necesidades por área. 2. Priorizar los requerimientos. 3. Brindar los recursos para el aprendizaje. 4. Efectuar seguimiento al uso efectivo de recursos. 5. Actualizar los requerimientos. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Plan de compra. 2. Adquisición de elementos para la gestión escolar. 3. Dotación de libros a docentes. | 80% | Mejoramiento de los recursos tecnológicos, gestión de recursos para aprendizaje, aulas LEGO, software, material bibliográfico.
|  |  | Implementar un plan de estímulos para el reconocimiento del talento humano de la institución. | Efectuar una jornada anual de entrega de estímulos y reconocimientos. | Estímulos y Reconocimientos | 1. Definir categorías. 2. Identificar candidatos a reconocimiento. 3. Establecer resoluciones. 4. Realizar jornada. 5. Seguimiento. | Rector - Comunidad Academica | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. En el manual de convivencia se establecieron estimulos a los miembros de la comunidad educativa. | 60% | Tenemos en el marco de eventos como izadas de bandera, grados y otros espacios asignación de estimulos.
|  |  | Diseñar e implementar un programa de gestión del riesgo. | Diseñar, implementar y evaluar el programa de gestión del riesgo de la sede principal. | Simulacros | 1. Identificación de peligros. 2. Valoración de riesgos. 3. Implementación de controles. 4. Diseño plan de emergencias. 5. Evaluación del plan. 6. Seguimiento a la gestión. | Rector - Brigadistas | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Diseño | 1. Conformación del COPASST. 2. Diseño del plan de gestión del riesgo. 3. Formación en gestión del riesgo. | 30% | No se pudo avanzar en este aspecto en el presente año debido a la pandemia.
|  |  | Establecer una politica institucional para la inducción, reinducción y formación del talento humano vinculado al Colegio San Rafael de Chucurí. | Diseñar e implementar minimo al 90% el plan de formación del Talento Humano. | Cumplimiento del Plan de Formación | 1. Identificar necesidades de formación. 2. Definir el plan de formación. 3. Efectuar seguimiento a la eficacia de la formación. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Encuesta de necesidades. 2. Plan de formación. 3. Guía de Fortalecimiento Docente. 4. Capacitaciones. | 80% | La institución estableció un plan de formación acorde con las necesidades de docentes y el marco normativo vigente.
|  | GESTION ACADEMICA | Fortalecer el proyecto educativo institucional mediante la articulación con entidades de educación superior y la generación de convenios de cooperación mutua. | A diciembre de 2020, I.E Colegio San Rafael de Chucurí, estará articulado con una IES y mantendrá convenios vigentes de cooperación interinstitucional. | Articulación y Convenios | 1. Identificar la oferta de convenios y articulación. 2. Revisar lineamientos de articulación. 3. Conformar comité de trabajo. 4. Encuestas comunidad educativa. Actualizar PEI. 5. Presentar documentación. 6. Orientar el proceso 6. Efectuar seguimiento. 7. Plan de estudios | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Análisis de ofertas de articulación. 2. Convenio de articulación. | 75% | Tenemos convenio vigente con la UNIPAZ. Este año no se desarrollaron las actividades como se habian programado.
|  |  | Actualizar el componente academico en el proyecto educativo institucional. | La institución debe tener al finalizar el 2021, la actualización de su PEI en el componente académico incluyendo Modelo, sistema de evaluación y promoción, manual de convivencia, entre otros aspectos. | Componente Académico | 1. Analizar PEI vigente. 2. Proponer la resignificación a partir del horizonte estratégico. 3. Fortalecer las competencias en lineamientos curriculares. 4. Actualizar documentos pertinentes. 5. Socializar con la comunidad educativa. 6. Realizar seguimiento a la implementación. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. PEI actualizado. 2. Formación en lineamientos curriculares. 3. Revisión de planes de area y curso. 4. Mallas curriculares. 5. SIEE. 6. Plataforma SINAI. | 85% | La I.E.ha efectuado revisión a cada uno de sus planes de area , proyectos, manual de convivencia, SIEE, como estrategia orientada a mejorar la calidad educativa.
|  |  | Establecer una metodología orientada hacia seguimiento académico, el uso pedagógico de las evaluaciones externas y el impacto de los planes de mejoramiento. | Incrementar con relación al año anterior el nivel de desempeño en el índice sintético de calidad. | Índice sintético de calidad educativa | 1. Analizar resultados. 2. Evidenciar compromisos. 3. Establecer planes de acción. 4. Implementar mejora al proceso académico. 5. Efectuar seguimiento. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. En el plan de area se establece metodolgía de análisis. 2. Trabajo orientado a definir estrategias con el PICC. 3. Rediseño de planes de area, curso y estrategias para la evaluación. | 52% | Debemos fortalecer el análisis de los resultados desde cada area para plantear estrategias de mejoramiento.
|  |  | Estandarizar la metodología para la documentación de planes de área, planes de unidad, proyectos transversales, parcelador y diario de clase. | A diciembre del 2019 el 100% de los planes y proyectos estarán actualizados acorde con lineamientos definidos. | Planes y Proyectos | Diseñar, socializar e implementar los formatos de plan de área, unidad, proyecto, planeador y diario de clases, de acuerdo con el modelo pedagógico definido. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. Estructura de Planes de area, curso y malla curricular. | 85% | La I.E. ha diseñado los formatos acorde con lineamientos institucionales y orientados a una eficaz planeación y seguimiento al proceso.
|  |  | Fortalecer los procesos investigativos mediante la conformación de semilleros. | Al finalizar el 2020 la institucion deberá contar con mínimo dos semilleros de invetigación articulados a instituciones de educacion superior. | Semilleros de Investigación | 1. Socializar con la comunidad los semilleros de investigación. 2. Establecer la convocatoria. 3. identificar lideres. 4. Brindar formación. 5. Presentar avances del proyecto. 6. Efectuar seguimiento. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Diseño | 1. Sensibilización de importancia de construcción de semilleros de investigación. | 30% | Hemos avanzado en definir algunos puntos de los semilleros. Nos falta apoyo y apropiación.
|  |  | Mejorar continuamente los procesos académicos en la institución educativa Colegio San Rafael de Chucurí. | Disminuir en un 5% con relación al año anterior, el número de estudiantes que no son promovidos al finalizar el año escolar. | Índice de Promoción | 1. Identificar los estudiantes con NE 2. Establecer programas de refuerzo y superación. 3. Brindar acompañamiento psicológico. 4. Involucrar a los padres de familia. 5. Fijar compromisos. 6. Efectuar seguimiento. | Rector - Consejo Académico | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. Balances académicos. 2. Planes de refuerzo. 3. Escuelas de Padres. 4. Actas de compromiso académico. | 60% | Con el proposito de brindar apoyo académico se han venido generando estrategias. Aun estan pendientes de evaluar su impacto.
|  |  | Establecer un plan estrategico para realizar el seguimiento a los egresados de la institución. | Al finalizar el 2021, la institución educativa tendrá una base de datos de sus egresados, la cual será actualizada periodicamente. | Numero de Egresados en la base de datos | 1. Identificar egresados de la institución. 2. Aplicar encuesta de egresados. 3. Actualizar base de datos. | Rector - Consejo Académico | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. Diseño de herramienta para la información de egresados. | 70% | Se ha diseñado la encuesta online. Tenemos participación de algunos egresados. Es necesario fortalecer la estrategia de seguimiento.
|  | GESTION DE LA COMUNIDAD | Apoyar la creación de la escuela de padres de familia del Colegio San Rafael de Chucurí. | Al finalizar el 2021 la institución educativa tendra consolidada la escuela de familia. | Escuela de Familias | 1. Definir las bases para la escuela de familia. 2. Establecer cronograma de actividades. 3. Realizar seguimiento al cronograma. | Rector - Comité de Docentes | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2020-11-18 | Implementación | 1. Documento escuela de familias. 2. Desarrollo de actividades. 3.Formación con PONAL. | 85% | No se pudo avanzar en este aspecto en el presente año debido a la pandemia.
|  |  | Brindar servicios de formacion complementarios a la comunidad. | Brindar minimo 4 acciones de formación a la comunidad. | Servicios de Formación | 1. Identificar necesidades de formación. 2. Establecer convenios. 3. Brindar la formación a la comunidad. 4. Evaluar el impacto. | Rector - Comité de Convivencia | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. Vinculación de entidades como AUNAP, Escuela +, Unioriente, SENA, en formación de la comunidad. | 75% | Se incluyó CAFABA. UNIORIENTE en el trabajo de este año. No hubo avance con AUNAP, SENA.
|  |  | Coadyuvar en la prevención de riesgos sicosociales en la comunidad educativa. | Planear Desarrollar programas conjuntos (Secretaría de Salud-Comisaría de Familia- Personería) para la prevención de ETS, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, | Cumplimiento del Plan de Prevención | 1. Identificar factores de riesgo en la comunidad. 2. Establecer acciones conjuntas de formación y acompañamiento. 3. Generar los informes respectivos solicitados por entidades de control. | Rector - Comité de Convivencia | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | Implementación | 1. Socialización del manual de convivencia escolar. 2. Reuniones periodicas por grados. 3. Campañas de prevención de ETS. 4. Acompañamiento de Inspección de policía. | 75% | No se pudo avanzar en este aspecto en el presente año debido a la pandemia.
|  |  | Diseñar e implementar un programa de orientación y construcción de proyecto de vida. | Al finalizar el 2020 la institución deberá contar con el programa de construcción de proyecto de vida que comprenda todos los grados. | Proyecto de Vida | 1. Caracterizar a la población estudiantil. 2. Identificar las alternativas de la región. 3. Gestionar convenio practicas Sicologicas. 4. Implementar programa de proyecto de vida. | Rector - Comité de Convivencia | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 2020-11-19 | Sin Iniciar | 1. A la fecha no se ha podido lograr formalizar un convenio de prácticas sicológicas en la institución. | 0% | No se pudo avanzar en este aspecto en el presente año debido a la pandemia.
Note on L6: Sin Iniciar Fase de Diseño Faso de Implementación Fase de Mejoramiento

## P.O.A. 2020
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI
IDENTIFICACION |  |  |  | PLANEACION |  | CRONOGRAMA 2020 | [11 empty] | SEGUIMIENTO Y EJECUCION
E.E. | Gestión | Proceso | Componente | Acciones | Responsable | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha Seguimiento | Estado | Evidencia del Avance | % Avance | Observaciones
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURI | GESTION DIRECTIVA | Direccionamiento Estratégico | Conocimiento Apropiación | Revisión, análisis, resignificación y socialización con docentes, estudiantes y padres de familia del direccionamiento estrategico institucional. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Direccionamiento Estratégico | --- | Realizar la rendición de cuentas a la comunidad. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Gestión Estratégica | Articulación Planes Proyectos Acciones | Promover la articulacion del horizonte estrategico en los planes, proyectos y acciones institucionales. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Gestión Estratégica | Seguimiento Autoevaluación | Análisis del desempeño institucional acorde con los lineamientos de la guía 34 MEN. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Gestión Estratégica | Seguimiento Autoevaluación | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Instittucional y Plan Operativo Anual | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Gobierno Escolar | Instancias de Participación | Resolución del Calendario Electoral 2020 para el gobierno escolar y las instancias de participación institucionales. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Gobierno Escolar | Instancias de Participación | Inscripcion de candidatos, elección y posesión del gobierno escolar y las instancias de participación. | Comité Proyecto Democracia | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Gobierno Escolar | Instancias de Participación | Reuniones periódicas del Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, Comité de Convivencia, Comité PAE. | Rector - Comité Proyecto Democracia | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Gobierno Escolar | Instancias de Participación | Realización de las comisiones de evaluación y promoción. | Miembros Comisiones | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Cultura Institucional | Mecanismos de Participación | Actualización y mantenimiento de la página web institucional. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Cultura Institucional | Identificación Buenas Prácticas | Construcción del documento borrador para el reconocimiento de las buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales. | Comité de Convivencia | [12 empty] | 2020-11-19 | No realizado | bar: CRONOGRAMA 2020 Jul to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Clima Escolar | Inducción Estudiantes | Realización de inducción a estudiantes nuevos en la institución. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Clima Escolar | Manual de Convivencia | Revisión del Manual de Convivencia en relación con su papel en la gestión del clima institucional. | Comité de Convivencia | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Relaciones con el Entorno | Sector Productivo | Establecimiento de políticas para alianzas con instituciones de educación superior y sector productivo. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 May
| GESTION ACADEMICA | Diseño Pedagógico | Jornada Escolar | Cumplimiento de la Resolución SED relacionada con calendario escolar. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Diseño Pedagógico | Jornada Escolar | Resolución Rectoral mediante la cual se establece el calendario escolar en la I.E. San Rafael de Chucurí, acorde con la resolución SED | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Diseño Pedagógico | Enfoque Metodológico | Resolución Rectoral de asignación académica acorde con los perfiles y necesidades institucionales. Incluye asignación de proyectos tranversales y comités. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Diseño Pedagógico | Jornada Escolar | Elaboración y publicación del horario de clases. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Gestión de Aula | Planeación de Clases | Estandarizar la metodología para la documentación de planes de área, planes de unidad, proyectos transversales, parcelador y diario de clase. | Consejo Académico | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Prácticas Pedagógicas | Uso de Recursos | Seguimiento al uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje en el trabajo académico de estudiantes y docentes. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Gestión de Aula | Estilo Pedagógico | Preparación y seguimiento a la Comunidad de Aprendizaje PICC HME. | Lider Transferencia CDA | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb; CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Oct
|  | Prácticas Pedagógicas | Opciones Didácticas | Ajuste, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos transversales institucionales. | Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Gestión de Aula | Relación Pedagógica | Establecimiento y desarrollo del plan de formación docente CDA. | Lider Transferencia CDA | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb; CRONOGRAMA 2020 Jul
|  | Gestión de Aula | Evaluación en el Aula | Seguimiento a la implementación del Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil. | Comisiones de Evaluación | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Prácticas Pedagógicas | Opciones Didácticas | Creación y desarrollo del semillero de investigación ambiental. | Comité PRAE | [12 empty] | 2020-11-19 | Diseñado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Prácticas Pedagógicas | Opciones Didácticas | Desarrollo del plan lector. | Comité PILEO | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Seguimiento Académico | Seguimiento Resultados | Estudio, análisis e interpretación de las pruebas internas por grupos, áreas y niveles. | Consejo Académico | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Seguimiento Académico | Uso Pedagógico Evaluaciones Externas | Estudio, análisis e interpretación de las pruebas SUPERATE, SABER. | Consejo Académico | [12 empty] | 2020-11-19 | Diseñado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Oct to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Seguimiento Académico | Apoyo Pedagógico | Formulación de Estrategias de apoyo para el mejoramiento de los desempeños. | Comisiones de Evaluación | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Seguimiento Académico | Seguimiento a Egresados | Definición del programa para el seguimiento a los egresados. | Comité Tiempo Libre | [12 empty] | 2020-11-19 | Diseñado | bar: CRONOGRAMA 2020 Jun to CRONOGRAMA 2020 Oct
|  | Seguimiento Académico | Apoyo Pedagógico | Seguimiento a la asistencia, analisis de condiciones riesgo y actuación preventiva para posible deserción escolar. | Comisiones de Evaluación | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Seguimiento Académico | Apoyo Pedagógico | Actividades de recuperacion y definición de planes de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Comisiones de Evaluación | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb to CRONOGRAMA 2020 Oct
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Apoyo Gestión Académica | Proceso de Matrícula | Actualización de las novedades en la plataforma SIMAT . | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Gestión Académica | Proceso de Matrícula | Cumplimiento de la Resolución SED en el marco de la resolución 7797:2015 MEN, relacionada con Gestión de la Cobertura. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Gestión Académica | Proceso de Matrícula | Proyección de cupos, promoción, inscripción de estudiantes nuevos, caracterización, asignación de estrategias, renovación de matrícula. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ago to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Gestión Académica | Archivo académico | Información veraz y disponible de los estudiantes. Expedición de constancias y certificados de manera ágil, confiable y oportuna. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Gestión Académica | Boletín de Calificaciones | Entrega de los informes académicos a padres de familia acudientes dos semanas después de haber culminado el periodo académico. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Admón Planta Física | Seguridad y Protección | Realización del mapa de factores de riesgo. Preparación ante una eventual emergencia. Simulacros de evacuación. | Comité Prevención Riesgos | [12 empty] | 2020-11-19 | No realizado | bar: CRONOGRAMA 2020 Abr; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Ago; CRONOGRAMA 2020 Oct
|  | Admón Planta Física | Mantenimiento Planta Fisica | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e inmuebles. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Admón Planta Física | Mtto Equipos y Recursos Aprendizaje | Dotar a todas las áreas y proyectos en la institución de recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos para el aprendizaje | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Admon Servicios Complementarios | Servicios Complementarios | Solicitar a la Secretaria de Educación, acceso y mejoramiento de servicios complementarios tales como: transporte, alimentación, programas de salud, cursos PreICFES. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Talento Humano | Inducción | Realización de procesos de inducción o reinducción al talento humano vinculado a la institución educativa. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Talento Humano | Asignación Académica | Realizar la asignación académica acorde con perfiles. Establecer el horario de clases con base en criterios definidos. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Talento Humano | Evaluación de Desempeño | Cumplimiento de Resolución MEN para evaluación de docentes vinculados mediante el decreto ley 1278:2002 | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Nov to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Talento Humano | Evaluación de Desempeño | Concertación de contribuciones individuales para los protocolos de periodo de prueba y docente en propiedad. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Feb
|  | Talento Humano | Evaluación de Desempeño | Aplicación de protocolos de evaluación a docentes vinculados decreto ley 1278:2002. | Rector - Docentes | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Nov to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Talento Humano | --- | Reporte de novedades a plataforma Humano y Secretaría de Educación Distrital. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Talento Humano | --- | Asignación, seguimiento y reporte de horas extras en el SAC y Secretaría de Educación Municipal. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Feb to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Talento Humano | --- | Seguimiento al cumplimiento del Calendario escolar. Reporte a SED. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Apoyo Financiero Contable | Presupuesto FSE | Elaboración y presentación de la propuesta de presupuesto al Consejo Directivo. Elaboración y aprobación del acuerdo de presupuesto. | Rector | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Oct to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Apoyo Financiero Contable | Presupuesto FSE | Expedición de la Resolución Rectoral del presupuesto aprobado. Remisión a SED. Ejecución del presupuesto conforme con el plan de compras establecido. | Rector- Consejo Directivo | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Apoyo Financiero Contable | Contabilidad | Pago de los valores retenidos por conceptos de estampillas, retenciones. | Rector - Contador | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Financiero Contable | Contabilidad | Mantenimiento actualizado de los libros contables y procesos contractuales. Actualización del inventario de bienes. | Rector - Contador | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Ene to CRONOGRAMA 2020 Dic
|  | Apoyo Financiero Contable | Control Fiscal | Presentación de los informes financieros y trimestrales(SIFSE) de la ejecución. | Rector - Contador | [12 empty] | 2020-11-19 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz; CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Sep; CRONOGRAMA 2020 Dic
| GESTION COMUNITARIA | Accesibilidad | Proyecto de Vida | Diseño del proyecto borrador del programa Construcción del proyecto de vida para todos lo grados y niveles de la institución. | Comité PESCC | [12 empty] | 2020-11-19 | No realizado | bar: CRONOGRAMA 2020 Sep to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Proyección a la Comunidad | Escuela de Padres | Planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto de Escuela de Familias en la institución. | Comité Escuela de Familia | [12 empty] | 2020-11-20 | No realizado | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Proyección a la Comunidad | Proyecto de Vida | Desarrollo del programa de aprovechamiento del tiempo libre. | Comité Tiempo Libre | [12 empty] | 2020-11-21 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Proyección a la Comunidad | Proyecto de Vida | Desarrollo del programa de seguridad vial. | Comité Seguridad Vial | [12 empty] | 2020-11-22 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Proyección a la Comunidad | Servicio Social Estudiantil | Definición, ejecución, seguimiento y evaluacion de los proyectos a realizar por los estudiantes de grado 10 y 11 como servicio social estudiantil. | Directores Grado 10-11 | [12 empty] | 2020-11-23 | Ejecutado | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Prevencion de Riesgos | Riesgos Sicosociales | Desarrollar programas conjuntos (Secretaría de Salud-Comisaría de Familia- Personería) para la prevención de ETS, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, | Comité Democracia DDHH | [12 empty] | 2020-11-24 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Marz to CRONOGRAMA 2020 Sep; CRONOGRAMA 2020 Nov
|  | Proyección a la Comunidad | Servicios Comunidad | Brindar con el apoyo de instituciones, mínimo 2 servicios de formacion complementarios a la comunidad. | Rector | [12 empty] | 2020-11-25 | Desarrollado parcialmente | bar: CRONOGRAMA 2020 Jun; CRONOGRAMA 2020 Dic